## Plan detallado
Sprint | Tarea | Descripcion | Estado | Prioridad | Estimado (h) | Dia | Etiquetas | Depende de
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Inicializar proyecto Next.js | Crear el proyecto Next.js con TypeScript y Tailwind; estructura de carpetas (app, db, lib, services, components). | To Do | High | 3 | Dia 1 | setup,frontend
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Esquema de datos con Drizzle + migracion inicial | Tablas en PostgreSQL con Drizzle: control_nc, contratistas, correos, bitacora. Primera migracion. | To Do | Urgent | 4 | Dia 1 | setup,backend
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Iniciar tramite de permisos Microsoft Graph con TI | Solicitar a TI el registro de app en Azure AD y permisos Mail.Read (puede tardar dias). | To Do | Urgent | 1 | Dia 1 | externo,bloqueante
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Conseguir Excel consolidado + correos historicos | Insumo del spike: el Excel real de NCs y 2-3 correos de notificacion historicos. | To Do | Urgent | 1 | Dia 2 | insumo,externo
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Spike del motor de cruce (llave unica) | Probar la cadena de llaves (archivo soporte > orden interventoria > orden trabajo > medidor) y medir % de aciertos. | To Do | Urgent | 6 | Dia 2 | riesgo,cruce | Conseguir Excel consolidado + correos historicos
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Configurar Better Auth (login + sesion) | Inicio de sesion y manejo de sesiones, conectado a PostgreSQL. | To Do | High | 4 | Dia 3 | auth | Esquema de datos con Drizzle + migracion inicial
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Usuarios, roles y proteccion de rutas | Roles supervisor / administrador. Proteger las pantallas segun rol. | To Do | High | 3 | Dia 3 | auth | Configurar Better Auth (login + sesion)
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Obtener credenciales SQL Server (Formap) | Insumo: usuario de solo lectura y cadena de conexion a la base de Formap. | To Do | Urgent | 1 | Dia 4 | insumo,externo
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Conector SQL Server + consulta de NCs | Conexion de solo lectura a Formap (driver mssql) y consulta de registros con calificacion = NC. | To Do | High | 4 | Dia 4 | backend,sqlserver | Obtener credenciales SQL Server (Formap)
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Capa de calidad / validacion de datos | Normalizar campos clave y marcar registros incompletos o corruptos. | To Do | Normal | 4 | Dia 5 | backend,calidad | Conector SQL Server + consulta de NCs
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | Sincronizacion inicial a la base local | Cargar las NCs de Formap a la base local y registrar la corrida en la bitacora. | To Do | High | 4 | Dia 5 | backend,sync | Conector SQL Server + consulta de NCs
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Motor de tiempos (SLA) | Dias habiles con festivos de Colombia; 8 para notificar y 5 para validar; semaforos. | To Do | High | 4 | Dia 6 | backend,sla
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Servicios: estadisticas, alertas y detalle | Consultas con Drizzle para tarjetas del semaforo, lista de alertas y detalle de NC. | To Do | High | 5 | Dia 7 | backend | Sincronizacion inicial a la base local
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Conexion a Outlook (Microsoft Graph) | Autenticar con Graph y buscar correos enviados y adjuntos para verificar la notificacion. | To Do | High | 6 | Dia 8 | correo,graph | Iniciar tramite de permisos Microsoft Graph con TI
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Estrategia de buzon bot en copia (CC) | Buzon bot en copia de toda notificacion para no depender del destinatario que rota. | To Do | Normal | 2 | Dia 8 | correo,graph | Conexion a Outlook (Microsoft Graph)
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Casos especiales de verificacion | Cargue a SharePoint de Celsia y caso 'dicen 7 NCs pero hay 6 archivos'. | To Do | Normal | 5 | Dia 9 | correo,graph | Conexion a Outlook (Microsoft Graph)
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Cruzar adjunto con NC | Aplicar la llave del spike para confirmar que el informe corresponde a la NC. | To Do | High | 4 | Dia 9 | cruce | Spike del motor de cruce (llave unica)
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Worker del bot (bot.ts) | Programa aparte que sincroniza, calcula tiempos y verifica correos; ejecutable por Task Scheduler. | To Do | High | 5 | Dia 10 | backend,bot | Sincronizacion inicial a la base local
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | Reporte de conciliacion | Salida que pide Celsia: por cada NC, si fue notificada, cuando, con que soporte y cuales faltan. | To Do | High | 4 | Dia 10 | reporte | Worker del bot (bot.ts)
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Endpoints internos protegidos | Rutas para stats, alertas, NC, contratistas y ejecutar auditoria, protegidas por login. | To Do | High | 5 | Dia 11 | backend,api | Servicios: estadisticas, alertas y detalle
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Tablero: tarjetas de semaforo | Pintar las tarjetas con los conteos por color (verde/amarillo/rojo). | To Do | High | 4 | Dia 12 | frontend,ui | Endpoints internos protegidos
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Tabla de alertas | Lista de NCs criticas (rojo/amarillo) ordenadas por urgencia, con dias restantes y motivo. | To Do | High | 3 | Dia 12 | frontend,ui | Endpoints internos protegidos
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Administracion de contratistas y correos | Pantalla para crear/editar contratistas y agregar sus correos. | To Do | Normal | 4 | Dia 13 | frontend,ui | Endpoints internos protegidos
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Detalle de NC + boton Ejecutar auditoria | Vista de una NC con su cruce y el boton para disparar la auditoria. | To Do | Normal | 4 | Dia 13 | frontend,ui | Worker del bot (bot.ts)
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Roles y permisos en la UI + pulido visual | Que ve y hace un supervisor frente a un administrador; pulir la presentacion. | To Do | Normal | 4 | Dia 14 | frontend,auth | Usuarios, roles y proteccion de rutas
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Manejo de errores y estados de carga | Mensajes de error claros y pantallas de carga en toda la app. | To Do | Normal | 2 | Dia 14 | frontend
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Pruebas de principio a fin | Probar con datos historicos reales que el cruce reproduce notificaciones conocidas. | To Do | Urgent | 4 | Dia 15 | qa | Worker del bot (bot.ts)
Semana 3 - UI, permisos y cierre | Programar el bot diario | Ejecucion automatica diaria del worker con el Task Scheduler de Windows. | To Do | High | 2 | Dia 15 | despliegue | Worker del bot (bot.ts)

## Resumen
Resumen del plan de trabajo
Sprint | Tareas | Horas estimadas
Semana 1 - Base, datos, login y cruce | 11 | 35
Semana 2 - Tiempos, correo y bot | 8 | 35
Semana 3 - UI, permisos y cierre | 9 | 32
TOTAL | 28 | 102
Por prioridad
Urgent | 6 | 17
High | 15 | 60
Normal | 7 | 25